## Proyecto RK
No Actividad | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración en días
1 | RPA descarga efectivo tesoreria Clientes |  |  | 5
| Carga e información en BD de aplicación |  |  | 3
| RPA consulta Clientes Resumen Movimientos del día de SAF |  |  | 5
| Carga de información en BD de aplicación |  |  | 3
| RPA Consulta Lumina movimientos |  |  | 5
| Carga de información de Lumina en BD de aplicación |  |  | 3
| Generación de conciliación |  |  | 3
2 | Carga en BD de contratos con Rk y pantalla de matenimiento |  |  | 3
| RPA Descargar archivo Lumina |  |  | 5
| Carga de Archivo Lumina en Aplicación |  |  | 3
| Generar layout cruzando la información (agrupada por contrato) |  |  | 3
3 | RPA Descarga estados de cuenta de contratos con RK desde Lumina |  |  | 5
| Cargar información en aplicación |  |  | 3
| Generar Excel con numero de contrato y valor total obtenido del Estado de Cuenta |  |  | 2
4 | RPA del sistema de Clientes Net obtener cartera de clientes |  |  | 5
| Cargar info en aplicación filtrando contratos con RK |  |  | 3
| Generar layout de carga |  |  | 3

## Proyecto Contratos
No Actividad | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración en días

## Proyectos BO
No Actividad | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración en días
1 | Match blotter |  |  | 2
2 | Macro Mandatos DEUDA |  |  | 2
3 | RPA FONDOS - Nuevo Front |  |  | 5

## Proyectos Tesoreria
No Actividad | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración en días
1 | RPA Exceso de derivados |  |  | 5

## Proyectos Contabilidad
No Actividad | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración en días
1 | Pruebas archivos 314 al 27 de marzo 2024 |  |  | 2
2 | Agregar condiciones a aplicación |  |  | 2