## Hoja1
106.8
PROYECTO : |  |  | App Contratos | [11 empty] | 28.8
Plan de trabajo para el desarrollo completo de la app contratos, que tiene como objectivo principal remplazar los procesos actuales en Macros en una aplicación centralizada de escritorio: | [14 empty] | 78
Días estimados para el desarrollo: |  |  |  |  | 106.8 dias | Días restantes para concluir el desarrollo: | 78 dias |  | Días trabajados: | 28.8 dias |  |  | Porcentaje del proyecto: | 26.97% | 26.9663
FASES |  |  | Actividades |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tiempo planificado (días) | Concluido (%) |  | Observaciones:
FASE | 1 | 2.5 dias | Análisis y planificación
|  | Reunión inicial con stakeholders(usuarios) para definir requisitos y alcance. | [6 empty] | 0.5 | 100 | 0.5 | Se obtubo una primera sesión pero se requiere planificar una segunda sesión de retroalimentación.
|  | Documentación de requisitos funcionales y no funcionales. | [6 empty] | 0.5 | 100 | 0.5
|  | Defincion de roles y permisos necesarios. | [6 empty] | 0.5 | 100 | 0.5
|  | Planificación y creación de cronograma. | [6 empty] | 1 | 100 | 1
FASE | 2 | 6 dias | Diseño
|  | Diseño de la arquitectura de la aplicación | [6 empty] | 1 | 100 | 1
|  | Diseño de la Base de Datos( tablas, procedimientos almacenados) | [6 empty] | 1 | 100 | 1
|  | Diseño de la interfaz de usuario. | [6 empty] | 3.5 | 60 | 3.5 | Al gunas vistas se van creando al apar del desarrollo.
|  | Definición de los módulos y sus acceos por roles. | [6 empty] | 0.5 | 100 | 0.5
FASE | 3 | 3.3 dias | Configuración de entorno
|  | Configuración del entorno de desarrollo (Visual Studio, WPF, conexión a Base de Datos). | [6 empty] | 1 | 100 | 1
|  | Configuración del sistema de control de verciones(Github). | [6 empty] | 0.3 | 100 | 0.3
|  | Configuración del servidor de Base de Datos). | [6 empty] | 2 | 100 | 2
0
FASE | 4 | 6 dias | Desarrollo Inicial
|  | Implementación de login y manejo de roles | [6 empty] | 1 | 60 | 1
|  | Desarrollo de las paginas de configuración de catalogos. | [6 empty] | 2 | 90 | 2
|  | Desarrollo de las funciones para crear archivos .txt y csv. | [6 empty] | 1 | 100 | 1
|  | Conexión a Base de Datos y Creación de la Capa de datos para preparar CRUD | [6 empty] | 1 | 60 | 1
|  | Implementación de log en el sistema. | [6 empty] | 1 | 0 | 1
0
FASE | 5 | 78 dias | Desarrollo de funcionalidades avanzadas
|  | 5 | Implementación de módulos especificos para Contratos samoa | [7 empty] | 0
|  | 1 | 5 | días
|  |  | Consilación de información | [5 empty] | 1 | 0
|  |  | Definición de plantillas | [5 empty] | 1 | 0
|  |  | Creación de archivos | [5 empty] | 1 | 0
|  |  | Envio de correo. | [5 empty] | 1 | 0
|  |  | Implementación y pruebas | [5 empty] | 1 | 0
|  | 73 | Implementación de módulos especificos para RK | [7 empty] | 0
|  | 1 | 29 | días
|  |  | RPA descarga efectivo tesorería Clientes | [5 empty] | 5 | 0
|  |  | Carga e información en BD de aplicación | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | RPA consulta Clientes Resumen Movimientos del día de SAF | [5 empty] | 5 | 0
|  |  | Carga de información en BD de aplicación | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | RPA Consulta Lumina movimientos | [5 empty] | 5 | 0
|  |  | Carga de información de Lumina en BD de aplicación | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | Generación de conciliación y envío reporte con diferencias vía email | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | Implementación y pruebas | [5 empty] | 2 | 0
|  | 2 | 17 | días
|  |  | Carga en BD de contratos con Rk y pantalla de mantenimiento | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | RPA Descargar archivo Lumina | [5 empty] | 5 | 0
|  |  | Carga de Archivo Lumina en Aplicación | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | Generar layout cruzando la información (agrupada por contrato) | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | RPA Carga Layout en SAF Central | [6 empty] | 0
|  |  | Implementación y pruebas | [5 empty] | 3 | 0
|  | 3 | 13 | días
|  |  | RPA Descarga estados de cuenta de contratos con RK desde Lumina | [5 empty] | 5 | 0
|  |  | Cargar información en aplicación | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | Generar Excel con numero de contrato y valor total obtenido del Estado de Cuenta | [5 empty] | 2 | 0
|  |  | RPA Carga Layout en SAF Central | [6 empty] | 0
|  |  | Implementación y pruebas | [5 empty] | 3 | 0
|  | 4 | 14 | días
|  |  | RPA del sistema de Clientes Net obtener cartera de clientes. | [5 empty] | 5 | 0
|  |  | Cargar info en aplicación filtrando contratos con RK | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | Generar layout de carga | [5 empty] | 3 | 0
|  |  | RPA Carga Layout en SAF Central | [6 empty] | 0
|  |  | Implementación y pruebas | [5 empty] | 3 | 0
|  | 5 | 0 | días
|  |  | RPA descarga Resumen Gerencial SAF | [6 empty] | 0
|  |  | Consilación de tasas | [6 empty] | 0
|  |  | Generar layout de carga | [6 empty] | 0
|  |  | Implementación y pruebas | [6 empty] | 0
|  | 6 | 0 | días
|  |  | RPA descarga información Clientes | [6 empty] | 0
|  |  | Consilación de Clientes vs SAF | [6 empty] | 0
|  |  | Implementación y pruebas | [6 empty] | 0
FASE | 6 | 5 dias | Desarrollo de funciones especificas y complementos.
|  | Implementación de sistema de notificaciones en el app | [6 empty] | 1 | 40 | 1
|  | Implementación de sistema envio de correos. | [6 empty] | 1 | 0 | 1
|  | Creación de logs de actividad y seguimiento de cambios. | [6 empty] | 1 | 40 | 1
|  | Optimización de la interfaz de usuario y experiencia de usuario. | [6 empty] | 2 | 0 | 2
FASE | 7 | 6 dias | Despliege y Capacitación
|  | Pruebas unitarias y de integración | [6 empty] | 1 | 0 | 1
|  | Capacitacion a los usuarios finales. | [6 empty] | 1 | 0 | 1
|  | Documentación y manuales de usuario. | [6 empty] | 2 | 20 | 2
|  | Publicar app en modo ClickOnce | [6 empty] | 2 | 0 | 2
FASE | 8 | 0 dias | Despliege y Capacitación
|  | Soporte técnico y mantenimiento de la aplicación. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Implementación de nuevas funcionalidades y mejoras según sea necesario. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Revición periodica y actualizaciones. | [6 empty] | 0 | 20 | 0
0